**Etapele implementării CDȘ**

1. Elaborarea propunerilor de opționale de către cadrele didactice: până la 08.11.2023
2. Centralizarea propunerilor de opționale de către Comisia pentru curriculum: 10.11.2023
3. Dezbaterea și avizarea ofertei de CDȘ de către Consiliul profesoral: 13-17.11.2023
4. Aprobarea ofertei de CDȘ de către Consiliul de administrație: 13-17.11.2023
5. Prezentarea ofertei CDȘ elevilor/părinților în vederea exprimării opțiunilor: 20-24.11.2023
6. Alegerea opționalelor și completarea fișelor pentru exprimarea opțiunilor de către elevi/părinți: 27-29.11.2023
7. Centralizarea opțiunilor privind CDȘ exprimate de elevi/părinți: 04-08.12.2023
8. Prezentarea listei cu opțiuni pentru CDȘ în Consiliul profesoral pentru avizare: 11-15.12.2023
9. Aprobarea listei finale a opțiunilor în Consiliul de administrație: 08-12.01.2024
10. Informarea elevilor/părinților cu privire la opționalele aprobate: 15-19.01.2024
11. Transmiterea către ISJ Galați a ofertei de CDȘ aprobate: 22-26.01.2024
12. Elaborarea de către cadrele didactice a programei școlare pentru opționale: 29-31.01.2024
13. Transmiterea către ISJ Galați a proiectelor programelor pentru opționale: aprilie 2024