NR.1592/22.09.2025

PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A REZULTATELOR LA EVALUREA NAŢIONALĂ A ELEVILOR CLASEI a VIII-a, AN ŞCOLAR 2025-2026

| Nr.crt | Activităţi | Termen | Responsabilitate | Indicatori | Monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analiza rezultatelor obţinute de elevii şcolii la Evaluarea Naţională din iunie 2025 | septembrie 2025 | Director | Raport de analiză pe clasa /disciplina/ cadre didactice | Director |
| 2. | Întocmirea planurilor de măsuri la nivelul fiecarei discipline in urma dezbaterilor pe baza analizei | septembrie 2025 | Director | Planul de măsuri elaborate la nivelul comisiei pentru curriculum Rezultatele testelor | Director |
| 3. | Consultarea cadrelor didactice şi elaborarea graficului activităţilor de pregătire suplimentară a elevilor pentru susţinerea Evaluării Naţionale. | octombrie-noiembrie 2025 | Responsabil comisie pentru curriculum | Panoul dedicat elevilor clasei a VIII-a Graficul de pregătire suplimentară a elevilor | Director |
| 4. | Activităţi de conştientizare a părinţilor, atragerea sprijinului acestora în motivarea elevilor pentru realizarea progresului şcolar | permanent | Diriginţe Profesori de specialitate | Temele lectoratelor cu părinţii vor viza întărirea parteneriatului şcoala – familie. | Director |
| 5. | Postarea la panoul clasei a VIII-a a modelelor de teste şi a testelor elaborate de profesori pentru evaluarea naţională în vederea înlesnirii accesului la informaţii. | permanent | Profesori de specialitate | Modele de teste elaborate- dosarul comisiei pentru curriculum | Director |
| 6. | Popularizarea, în rândul elevilor şi al părinţilor a planului de măsuri şi a programului activităţilor de pregătire suplimentară | noiembrie 2025 | Diriginţe Profesori de specialitate | Diseminarea în cadrul consultaţiilor cu părinţii –procese verbale Panoul dedicat elevilor clasei a VIII-a | Director |
| 7. | Monitorizare permanentă, din partea dirigintelui clasei a prezenţei elevilor la activităţile de pregătirea suplimentară şi informarea periodică a familiilor | permanent | Diriginţe Profesori de specialitate | Evidenţa frecvenţei elevilor la programul de pregătire suplimentară | Director |
| 8. | Monitorizare permanentă, din partea conducerii şcolii, a calităţii procesului didactic (parcurgerea ritmică şi integrală a programelor şcolare, adaptarea la nevoile identificate). | permanent | Director | Fişe de observaţie –asistenţă la ore Chestionare elevi/părinţi | Director |
| 9. | Organizarea simulării EN la nivel județean | ianuarie-februarie 2026 | Director Profesori de specialitate | Teste de evaluare | Director |
| 10. | Organizarea simulării EN la nivel nivel național | martie 2026 | Director Profesori de specialitate | Teste de evaluare | Director |
| 10. | Organizarea de simulări pentru fiecare probă a evaluării naţionale la nivel de școală | aprilie-mai 2026 | Director Profesori de specialitate | Teste de evaluare | Director |

DIRECTOR,

PROF. PECHIANU FLORIN GIGI